附件：2

2019年度省灾害防治及应急管理专项资金（原省社会治理专

项资金安全生产方向）绩效目标表（省本级）

| 项目名称 | 项目类别 | 建设起止年月 | 安排金额（万元） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产应急救援体系建设项目 | 应急救援体系 | 2019年1月至2019年12月 | 72 | - 生产经营单位执法检查率（%）100%； - 应急救援平均响应及时率（%）100%。 |
| 安全生产与应急管理信息化体系建设项目 | 风险防控 | 2019年1月至2019年12月 | 1900 | - 全省互联网+安全生产监管信息平台建设完成率（%）100%； - 国家安全一体化信息系统正常运行率（%）100% |
| 广东省非煤矿山尾矿库“天眼地眼”安全风险预警预测系统建设项目（第一期） | 风险防控 | 2019年1月至2019年12月 | 600 | 危库、险库的尾矿库存量下降达标率（%）100% |
| 安全生产宣教教育培训项目 | 宣传教育 | 2019年1月至2019年12月 | 942 | 安全生产负责人、安全监管人员轮训率（%）100% |
| 事故隐患排查治理项目 | 重大隐患治理 | 2019年1月至2019年12月 | 150 | - 商贸企业隐患排查数量（家）80家； - 头顶库安全隐患治理数量（座）10座 |
| 计提工作经费 |  |  | 36 | 满意率100% |
| 合计 |  |  | 3700 |  |

2019年度省灾害防治及应急管理专项资金（原省社会治理专项资金安全生产方向）任务清单和绩效目标表（地市）

| 序号 | 地区 | 财政事权名称 | 政策任务名称 | 任务要求/目标 | 金额合计（万元） | 任务性质 | 工作量 | 绩效目标 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海 | 灾害防治及应急管理专项资金 | 1.安全生产应急救援体系建设 | 购置1辆火场器材运输车和1辆城市主战消防车 | 150 | 约束性任务 | 完成1个 | 1.应急救援平均响应及时率100%； 2.政府采购率100% | 2019年12月31日 |
| 2 | 惠州 | 灾害防治及应急管理专项资金 | 1.国家危险化学品应急救援惠州基地危化救援惠州队应急救援装备建设 | 1.堵漏类、灭火类、防化洗消类、转输类、个人防护类等装备共35件，购置橡胶强磁堵漏块堵漏毯2套； 2.钢丝锁快速带压堵漏工具2套； 3.链条式管道堵漏工具2套； 4.多功能水枪5支； 5.移动式高压高温洗消泵2台； 6.比亚酶危险化学品洗消剂（有机磷降解酶）10套； 7.防爆输转泵2台； 8.防核防化服10套。 | 330 | 约束性任务 | 完成8个 | 1.应急救援平均响应及时率100%； 2.政府采购率100% | 2019年12月31日 |
| 3 | 东莞 | 灾害防治及应急管理专项资金 | 1.立沙岛危险化学品救援指挥基地建设 | 建设立沙岛危险化学品救援指挥基地，用地面积17713.76平方米，总建筑面积16397.90平方米，其中计容建筑面积13066.60平方米，不计容建筑面积3331.30平方米。项目容积率0.74，建筑密度为25.22%，绿化率29.71%，设计停车位138个。 | 470 | 约束性任务 | 完成1个 | 1.工程进度达标率9.9%； 2.工程计量拨款及时率100% | 2019年12月31日 |
| 4 | 湛江 | 灾害防治及应急管理专项资金 | 1.广东应急救援实训演练湛江基地 | 1.综合办公楼（含应急指挥大厅、办公场所等）； 2.应急救援中心（含救援车库营房、气房站、医疗救援中心等）； 3.应急储蓄中心（含应急物资储备库等）； 4.应急培训演练中心（包括综合训练楼、室外模拟训练场等）； 5.征地280亩（其中征用陆地250亩，填海30亩）； 6.应急救援指挥系统和应急救援车辆、装备、设备、物资。 | 1820 | 约束性任务 | 完成6个 | 1.工程进度达标率11.8%； 2.工程计量拨款及时率100% | 2019年12月31日 |
| 5 | 茂名 | 灾害防治及应急管理专项资金 | 1.茂名市危险化学品应急救援基地 | 应急响应中心建设，包括应急指挥大厅和应急救援指挥系统建设。 | 960 | 约束性任务 | 完成1个 | 1.工程进度达标率96%； 2.工程计量拨款及时率100%； 3.政府采购率100%； 4.硬件配置完成率100% | 2019年12月31日 |
| 6 | 韶关 | 灾害防治及应急管理专金 | 1.韶关危险化学品应急救援基地建设 | 购置并安装完成模拟救灾演练系统和多媒体电教培训设备。 | 150 | 约束性任务 | 完成1个； | 1.政府采购率100%； 2.硬件配置完成率100% | 2019年12月31日 |
|  |  |  | 2.广东省矿山救援韶关基地二期工程和矿山救护队补助项目 | 基地的排水设施、基地跑道、体能训练场、金属非金属实操基地建设；矿山救援队的事故抢险救援、应急演练、应急培训、预防性检查、训练和技术比武等费用以及购置训练、救援装备等。 | 360 |  | 完成1个 | - 工程进度达标率94.7%； - 2.工程计量拨款及时率100%； 3.应急救援平均响应及时率100%； 4.政府采购率100% | 2019年12月31日 |
| 7 | 河源 | 灾害防治及应急管理专项资金 | 1.省级矿山救援基地建设及救护队专项补助 | 室外运动场、室内训练场、救援训练坑道等土建工程建设和购置救援装备设备及救护队日常培训、预防性安全检查、应急演练等。 | 590 | 约束性任务 | 完成1个 | - 工程进度达标率23.6%； - 2.工程计量拨款及时率100%； 3.应急救援平均响应及时率100% | 2019年12月31日 |
| 8 | 梅州 | 灾害防治及应急管理专项资金 | 1.矿山应急救援基地 | 高温浓烟巷道、室外训练场的建设和完善高温浓烟巷道内的设备设施、室外训练场的训练设备设施建设。 | 550 | 约束性任务 | 完成1个 | 1.工程进度达标率90.8%； 2.工程计量拨款及时率100%； 3.应急救援平均响应及时率100% | 2019年12月31日 |
| 9 | 清远 | 灾害防治及应急管理专项资金 | 1.矿山救援清远基地及队伍建设 | 1.实训楼建设：包括主体建设、水电安装、配电房、装修装饰； 2.救援装备及物资建设； 3.指挥员、队员的培训、复训。 | 620 | 约束性任务 | 完成3个； | 1.工程进度达标率95.4%； 2.工程计量拨款及时率100%； 3.应急救援平均响应及时率100%； 4.政府采购率100%； 5.会议培训频数达标率100% | 2019年12月31日 |
|  |  |  | 2.地下矿山安全风险防控信息系统 | 完成地下矿山地压与围岩稳固性安全评估与安全风险分级，建立地下矿山安全风险防控信息系统。 | 300 |  | 完成1个 | 测量地下开采矿山采空区信息，完成围岩稳定性分析，提出防止井下采空区坍塌措施；建立地下矿山安全风险防控信息系统。 | 2019年12月31日 |
| 合计 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |